## Product Backlog
Historias de usuario | Tareas | Responsable
Como equipo necesitamos establecer nuestro producto | Realizar la descripción del producto | Said Gonzalez
Establecer los usuarios y clientes
Plantear las propuestas de valor
Como equipo necesitamos establecer los requisitos de nuestro producto | Establecer los requisitos funcionales | Ramón Pacheco
Establecer los requisitos funcionales
Establecer los criterios de priorización
| Realizar los artefactos de los requisitos | Russell Canto
Como equipo necesitamos realizar el proceso de nuestro producto | Redactar el proceso del desarrollo del producto
| Redactar la metodología utilizada | Ian Romeu
Elaborar la tabla de gestion del primera entrega
Como equipo necesitamos realizar la presentación del avance de nuestro producto | Elaborar la presentación en canva | Said Gonzalez Ramón Pacheco Russell Canto Ian Romeu Roberto Estrella
Como equipo necesitamos relacionar las competencias con nuestro producto | Argumentar la relación de las competencias genéricas | Roberto Estrella
Argumentar la relación de las competencias específicas

## Sprint 1
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 7 de octubre | 8 de octubre | 9 de octubre | 10 de octubre | 11 de octubre
Como equipo necesitamos realizar la presentación en video de la primera entrega | Traducir la presentación existente al idioma inglés | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ian Romeu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Roberto Estrella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Grabar los audios de la presentación | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Ian Romeu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Roberto Estrella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Editar la video-presentación | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Como equipo necesitamos identificar las identidades y realizar los prototipos de diagramas de clase | Definir las entidades | Pacheco Ramón | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir las características | Romeu Ian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Estrella Roberto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Definir los métodos | Canto Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Realizar los diagramas de clase | Gonzalez Chablé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Criterios de aceptación
Historia de usuario | Criterio | Cumple | No cumple | Observación
Como equipo necesitamos realizar la presentación en video de la primera entrega | Todos los miembros del equipo participaron en el video | X |  | N/A
| Se editó de manera correcta la video presentación | X |  | N/A
| El video se encuentra en buena calidad (audio y video) | X |  | N/A
| El video se encuentra en el idioma inglés | X |  | N/A
Como equipo necesitamos identificar las identidades y realizar los prototipos de diagramas de clase | Los diagramas cuentan con sus entidades respectivas | X |  | N/A
| Cada entidad tiene sus características | X |  | N/A
| Cada entidad tiene sus métodos | X |  | N/A
| Se realizaron los diagramas de manera digital | X |  | N/A

## Sprint 2
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 14 de octubre | 15 de octubre | 16 de octubre | 17 de octubre | 18 de octubre
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 1 | Reunirse y grabar respondiendo las preguntas de retroalimentación | Said Gonzalez Ramón Pacheco Ian Romeu Roberto Estrella Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Editar el video y subirlo al repositorio | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Como equipo necesitamos hacer el diseño de la interfaz de nuestro proyecto | Definir las interfaces existentes | Said Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de entrada e inicio de sesión y registro | Ramon Pacheco | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de home, búsqueda, sidebar y producto | Ian Romeu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de opciones | Russell Canto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
| Diseñar la interfaz de perfil y favoritos | Roberto Estrella | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Criterios de aceptación
Historia de usuario | Criterio | Cumple | No cumple | Observación
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 1 | Todos los miembros del equipo están presentes | X |  | N/A
| Se respondieron todas las preguntas | X |  | N/A
| El video se encuentra en buena calidad (audio y video) | X |  | N/A
Como equipo necesitamos hacer el diseño de la interfaz de nuestro proyecto | Se definieron las interfaces suficientes |  | X | Faltan las intefaces del usuario vendedor
| Las interfaces permiten al usuario registrarse e iniciar sesión | X |  | N/A
| Las interfaces permiten ver la información de los productos | X |  | Falta que la interfaz muestre las descripciones destacadas
| Las interfaces permiten la busqueda de productos | X |  | N/A
| Las interfaces permiten al usuario cambiar su información de perfil |  | X | No se terminó la tarea en el sprint
| Las interfaces permiten el usario modificar las funciones, diseños, etc. en la pestaña opciones |  | X | No se terminó la tarea en el sprint

## Sprint 3
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 21 de octubre | 22 de octubre | 23 de octubre | 24 de octubre | 25 de octubre
Como equipo necesitamos planificar las pruebas de usabilidad | Definir el objetivo, el espacio y los usuarios de las pruebas | Roberto Estrella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir el numero de participantes de la prueba | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir las tareas y funcionalidades | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir las tareas y funcionalidades | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Definir el cuestionario posterior a la prueba | Ian Rommeu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Como equipo necesitamos terminar las interfaces de usuario vendedor | Diseñar la interfaz elección de "vendedor" en la bienvenida | Russell Canto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de registro de negocio | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de registro de vendedor | Ian Rommeu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "¿Qué deseas hacer" del vendedor | Said Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "Mi página" | Roberto Estrella | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "administrar productos" | Ramon Pacheco | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
| Diseñar la interfaz de "actualizar información" | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "perfil de negocios" | Roberto Estrella | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Diseñar la interfaz de "visitas y feedback" | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de "Agregar productos" | Ian Rommeu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 2 | Reunirse y grabar respondiendo las preguntas de retroalimentación | Said Gonzalez Ramón Pacheco Ian Romeu Roberto Estrella Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Editar el video y subirlo al repositorio | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Criterios de aceptación
Historia de usuario | Criterio | Cumple | No cumple | Observación
Como equipo necesitamos planificar las pruebas de usabilidad | Se define el objetivo, el espacio y los usuarios de la pruebas | X
| Definir el numero de participantes de la prueba | X
| Definir las tareas y funcionalidades | X
| Definir las tareas y funcionalidades | X
| Definir el cuestionario posterior a la prueba | X
Como equipo necesitamos terminar las interfaces de usuario vendedor | Las interfaces permiten la elección del vendedor entre negocio y/o empresa | X
| Las interfaces permiten el registro de los usuarios vendedores de negocio | X
| Las interfaces permiten el registro de los usuarios vendedores de empresa | X
| Las interfaces ofrecen las diversas tareas que el vendedor pueda hacer | X
| La interfaz permite al vendedor crear su sitio | X
| Las interfaces permiten al vendedor administrar sus productos |  | X | Faltó terminar la interfaz
| Las interfaces permiten al vendedor modificar y actualizar sus datos | X
| Las interfaces permiten al vendedor realizar su perfil de negocios |  | X | Faltó terminar la interfaz
| La interfaz permite ver a los vendedores sus visitas y feedback | X
| Las interfaces permiten al vendedor agregar sus productos |  | X | Faltó terminar la interfaz
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 2 | Todos los miembros del equipo están presentes | X |  | N/A
| Se respondieron todas las preguntas | X |  | N/A
| El video se encuentra en buena calidad (audio y video) | X |  | N/A

## Sprint 4
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 28 de octubre | 29 de octubre | 30 de octubre | 31 de octubre | 01 de noviembre
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 3 | Reunirse y grabar respondiendo las preguntas de retroalimentación | Said Gonzalez Ramón Pacheco Ian Romeu Roberto Estrella Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Editar el video y subirlo al repositorio | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Como equipo necesitamos terminar las interfaces de usuario vendedor | Diseñar la interfaz de "administrar productos" | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "perfil de negocios" | Roberto Estrella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "Agregar productos" | Ian Rommeu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como equipo necesitamos aplicar y retroalimentar las pruebas de usabilidad con los participantes | Aplicar la prueba 1 | Russell Canto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplicar la prueba 2 | Ian Rommeu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplicar la prueba 3 | Said Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplicar la prueba 4 | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Aplicar la prueba 5 | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Criterios de aceptación
Historia de usuario | Criterio | Cumple | No cumple | Observación
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 3 | Todos los miembros del equipo están presentes | X |  | N/A
| Se respondieron todas las preguntas | X |  | N/A
| El video se encuentra en buena calidad (audio y video) | X |  | N/A
Como equipo necesitamos terminar las interfaces de usuario vendedor | Las interfaces permiten al vendedor administrar sus productos | X |  | N/A
| Las interfaces permiten al vendedor cambiar su información de perfil | X |  | N/A
| Las interfaces permiten al usuario agregar productos disponibles en venta | X |  | N/A
Como equipo necesitamos aplicar y retroalimentar las pruebas de usabilidad con los participantes | Se aplicaron las 5 prueas de manera exitosa | X
| Se grabaron las pruebas con el debido permiso y detalle | X
| Se realizó las retroalimentaciones a cada participante | X |  | Solo faltó la retroalimentación de la prueba 3

## Sprint 5
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 04 de noviembre | 05 de noviembre | 06 de noviembre | 07 de noviembre | 08 de noviembre
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 4 | Reunirse y grabar respondiendo las preguntas de retroalimentación | Said Gonzalez Ramón Pacheco Ian Romeu Roberto Estrella Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Editar el video y subirlo al repositorio | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Como equipo necesitamos realizar las correcciones de las interfaces según los resultados de las pruebas de usabilidad | Realizar las correciones del usuario comprador | Said Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar las correciones del usuario vendedor | Roberto Estrella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como equipo necesitamos organizar y hacer la segunda entrega | Realizar el apartado de producto | Said Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Realizar el apartado de requisitos | Ramon Pacheco | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Realizar el apartado de diseño | Roberto Estrella | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
|  | Ian Rommeu | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
| Realizar el apartado de proceso | Said Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Realizar el apartado de presentación | Said Gonzalez Ramón Pacheco Ian Romeu Roberto Estrella Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Realizar el apartado de competencias | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Criterios de aceptación
Historia de usuario | Criterio | Cumple | No cumple | Observación
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 4 | Todos los miembros del equipo están presentes | X |  | N/A
| Se respondieron todas las preguntas | X |  | N/A
| El video se encuentra en buena calidad (audio y video) | X |  | N/A
Como equipo necesitamos realizar las correcciones de las interfaces según los resultados de las pruebas de usabilidad | Se realizaron todas las correciones correspondientes | X |  | N/A
Como equipo necesitamos organizar y hacer la segunda entrega | Se terminó la segunda entrega en tiempo y forma | X |  | N/A
| Se registró todo en el repositorio | X |  | N/A