## Product Backlog
Historias de usuario | Tareas | Responsable
Como equipo necesitamos establecer nuestro producto | Realizar la descripción del producto | Said Gonzalez
Establecer los usuarios y clientes
Plantear las propuestas de valor
Como equipo necesitamos establecer los requisitos de nuestro producto | Establecer los requisitos funcionales | Ramón Pacheco
Establecer los requisitos funcionales
Establecer los criterios de priorización
| Realizar los artefactos de los requisitos | Russell Canto
Como equipo necesitamos realizar el proceso de nuestro producto | Redactar el proceso del desarrollo del producto
| Redactar la metodología utilizada | Ian Romeu
Elaborar la tabla de gestion del primera entrega
Como equipo necesitamos realizar la presentación del avance de nuestro producto | Elaborar la presentación en canva | Said Gonzalez Ramón Pacheco Russell Canto Ian Romeu Roberto Estrella
Como equipo necesitamos relacionar las competencias con nuestro producto | Argumentar la relación de las competencias genéricas | Roberto Estrella
Argumentar la relación de las competencias específicas

## Sprint 1
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 7 de octubre | 8 de octubre | 9 de octubre | 10 de octubre | 11 de octubre
Como equipo necesitamos realizar la presentación en video de la primera entrega | Traducir la presentación existente al idioma inglés | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ian Romeu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Roberto Estrella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Grabar los audios de la presentación | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Ian Romeu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Roberto Estrella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Editar la video-presentación | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Como equipo necesitamos identificar las identidades y realizar los prototipos de diagramas de clase | Definir las entidades | Pacheco Ramón | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir las características | Romeu Ian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Estrella Roberto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Definir los métodos | Canto Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Realizar los diagramas de clase | Gonzalez Chablé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0

## Sprint 2
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 14 de octubre | 15 de octubre | 16 de octubre | 17 de octubre | 18 de octubre
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 1 | Reunirse y grabar respondiendo las preguntas de retroalimentación | Said Gonzalez Ramón Pacheco Ian Romeu Roberto Estrella Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Editar el video y subirlo al repositorio | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Como equipo necesitamos hacer el diseño de la interfaz de nuestro proyecto | Definir las interfaces existentes | Said Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de entrada e inicio de sesión y registro | Ramon Pacheco | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de home, búsqueda, sidebar y producto | Ian Romeu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de opciones | Russell Canto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
| Diseñar la interfaz de perfil y favoritos | Roberto Estrella | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Criterios de aceptación
Historia de usuario | Criterio | Cumple | No cumple | Observación
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 1 | Todos los miembros del equipo están presentes | X |  | N/A
| Se respondieron todas las preguntas | X |  | N/A
| El video se encuentra en buena calidad (audio y video) | X |  | N/A
Como equipo necesitamos hacer el diseño de la interfaz de nuestro proyecto | Se definieron las interfaces suficientes |  | X | Faltan las intefaces del usuario vendedor
| Las interfaces permiten al usuario registrarse e iniciar sesión | X |  | N/A
| Las interfaces permiten ver la información de los productos | X |  | Falta que la interfaz muestre las descripciones destacadas
| Las interfaces permiten la busqueda de productos | X |  | N/A
| Las interfaces permiten al usuario cambiar su información de perfil |  | X | No se terminó la tarea en el sprint
| Las interfaces permiten el usario modificar las funciones, diseños, etc. en la pestaña opciones |  | X | No se terminó la tarea en el sprint

## Sprint 3
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 14 de octubre | 15 de octubre | 16 de octubre | 17 de octubre | 18 de octubre
Como equipo necesitamos planificar las pruebas de usabilidad | Definir el objetivo, el espacio y los usuarios de las pruebas | Roberto Estrella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir el numero de participantes de la prueba | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir las tareas y funcionalidades | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir las tareas y funcionalidades | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Definir el cuestionario posterior a la prueba | Ian Rommeu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Como equipo necesitamos terminar las interfaces de usuario vendedor | Diseñar la interfaz elección de negocio o empresa | Russell Canto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de registro de negocio | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de registro de empresa | Ian Rommeu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "¿Qué deseas hacer" del vendedor | Said Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "Crear una página de empresa" | Roberto Estrella | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "administración de productos" | Ramon Pacheco | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
| Diseñar la interfaz de "actualizar información" | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la interfaz de "perfil de negocios" | Roberto Estrella | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Diseñar la interfaz de "visitas y feedback" | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de "Agregar productos" | Ian Rommeu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Como equipo necesitamos hacer el video de retroalimentación del sprint 1 | Reunirse y grabar respondiendo las preguntas de retroalimentación | Said Gonzalez Ramón Pacheco Ian Romeu Roberto Estrella Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Editar el video y subirlo al repositorio | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Criterios de aceptación
Historia de usuario | Criterio | Cumple | No cumple | Observación
Como equipo necesitamos planificar las pruebas de usabilidad | Se define el objetivo, el espacio y los usuarios de la pruebas | X
| Definir el numero de participantes de la prueba | X
| Definir las tareas y funcionalidades | X
| Definir las tareas y funcionalidades | X
| Definir el cuestionario posterior a la prueba | X
Como equipo necesitamos terminar las interfaces de usuario vendedor | Las interfaces permiten la elección del vendedor entre negocio y/o empresa | X
| Las interfaces permiten el registro de los usuarios vendedores de negocio | X
| Las interfaces permiten el registro de los usuarios vendedores de empresa | X
| Las interfaces ofrecen las diversas tareas que el vendedor pueda hacer | X
| La interfaz permite al vendedor crear su sitio | X
| Las interfaces permiten al vendedor administrar sus productos |  | X | Faltó terminar la interfaz
| Las interfaces permiten al vendedor modificar y actualizar sus datos | X
| Las interfaces permiten al vendedor realizar su perfil de negocios |  | X | Faltó terminar la interfaz
| La interfaz permite ver a los vendedores sus visitas y feedback | X
| Las interfaces permiten al vendedor agregar sus productos |  | X | Faltó terminar la interfaz