## Product Backlog
Historias de usuario | Tareas | Responsable
Como equipo necesitamos establecer nuestro producto | Realizar la descripción del producto | Said Gonzalez
Establecer los usuarios y clientes
Plantear las propuestas de valor
Como equipo necesitamos establecer los requisitos de nuestro producto | Establecer los requisitos funcionales | Ramón Pacheco
Establecer los requisitos funcionales
Establecer los criterios de priorización
| Realizar los artefactos de los requisitos | Russell Canto
Como equipo necesitamos realizar el proceso de nuestro producto | Redactar el proceso del desarrollo del producto
| Redactar la metodología utilizada | Ian Romeu
Elaborar la tabla de gestion del primera entrega
Como equipo necesitamos realizar la presentación del avance de nuestro producto | Elaborar la presentación en canva | Said Gonzalez Ramón Pacheco Russell Canto Ian Romeu Roberto Estrella
Como equipo necesitamos relacionar las competencias con nuestro producto | Argumentar la relación de las competencias genéricas | Roberto Estrella
Argumentar la relación de las competencias específicas

## Sprint 1
Horas de trabajo restantes
Historia de usuario | Tarea | Responsable | Estimación inicial | 7 de octubre | 8 de octubre | 9 de octubre | 10 de octubre | 11 de octubre
Como equipo necesitamos realizar la presentación en video de la primera entrega | Traducir la presentación existente al idioma inglés | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ian Romeu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Roberto Estrella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Grabar los audios de la presentación | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Ramon Pacheco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Ian Romeu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Roberto Estrella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Russell Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Editar la video-presentación | Said Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Como equipo necesitamos identificar las identidades y realizar los prototipos de diagramas de clase | Definir las entidades | Pacheco Ramón | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir las características | Romeu Ian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Estrella Roberto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Definir los métodos | Canto Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Realizar los diagramas de clase | Gonzalez Chablé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0